## 质检体系
附表1
农产品质量安全检验检测体系建设项目绩效评价指标体系
被考核单位全称：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 自评分数 |  |  |  | 评定分数 | 扣分原因
加权平均分
[6 empty] | 项目1 （总投资） | 项目2 （总投资） | …
| 合计 |  | 100
项目建设情况 | 投资计划安排情况 | 1.投资计划申请和下达 | 5 | 按要求及时报送年度投资计划申请，得2.5分,未按时申报不得分。按要求及时分解下达中央投资计划，得2.5分，未按规定时间下达不得分。
| 地方配套资金落实情况 | 2.地方配套资金落实 | 5 | 以投资计划下达数额为基数，落实地方配套资金超过100%得5分，90—100%得4分,50—90%之间得3分,50%以下不得分。
| 建设任务完成情况 | 3.项目建设进度 | 10 | 按照项目批复文件明确的建设年限完工，得10分,每拖延3个月完工扣1分，扣完为止。
|  | 4.项目资金使用 | 10 | 资金管理规范，专款专用、专帐管理，得10分；资金使用不规范，扣3分；出现截留、挤占、挪用等重大违规资金管理问题，不得分。
|  | 5.建设任务完成 | 15 | 按照项目批复文件明确的建设内容，全部完成得15分.仪器设备按照台（套）数、土建工程按单项工程，每少完成1项，扣1分，扣完为止。凡重大变更、未履行报批手续的，每出现1项，扣2分，扣完为止。
项目建设效果 | 项目运转保障情况 | 6.设施设备使用情况 | 10 | 仪器设备全部安装、正常使用、运转良好得8分,每1台仪器设备未正常使用，扣1分，扣完为止。仪器设备配套的水、暖、电、气等设施运转正常，得2分，未投入使用或运转不正常不得分。
项目建设效果 | 项目运转保障情况 | 7.稳定运转经费和技术人员保障 | 15 | 落实质检中心（站）正常运转所需经费，部级质检中心达到50万元以上得10分，50万元（不含）以下每少5万元减1分，5万元（不含）以下不得分；省级质检中心达到80万元以上得10分，80万元（不含）以下每少8万元减1分，8万元（不含）以下不得分；县级质检站20万元以上得10分，20万元（不含）以下每减少2万元减1分，2万元（不含）以下不得分。已配备保障质检工作正常开展的技术人员，得5分，未配备不得分。
| 项目目标功能实现情况 | 8.检测目标实现情况 | 10 | 以批复文件中的新增检测参数为基数，新增检测参数超过100%得10分，90-100%得9分，50-90%得7分，50%以下不得分。
|  | 9.检测能力提升情况 | 10 | 以批复文件中的新增检测能力为基数，新增年检测能力超过100%得10分，90-100%得9分，50-90%得7分，50%以下不得分。
| 项目运行可持续性情况 | 10.承担检测任务情况 | 10 | 以批复文件中形成的全部检测能力为基数，过去三年承担各级质检部门检测任务年均数量超过100%得8分，70%-100%得6分，50%-70%得3分，50%以下不得分。获得质量技术监督部门的技量认证证书，得2分，未获得不得分。
注：本方案的分值下线数包括本数。

## 重点实验室
附表2
农业部重点实验室建设项目绩效评价指标体系
被考核单位全称：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 自评分数 | 评定分数 | 扣分原因
| 合 计 |  | 100
项目建设情况 | 投资计划安排情况 | 1.投资计划下达 | 5 | 按要求及时分解下达中央投资计划，得5分，未按规定时间下达不得分。
| 地方配套资金落实情况 | 2.地方配套资金落实 | 10 | 以投资计划下达数额为基数，落实省级配套资金超过100%得10分，90—100%得8分，50—90%之间得5分，50%以下不得分。
| 建设任务完成情况 | 3.项目建设进度 | 10 | 按照项目批复文件明确建设年限完工，得10分；未完工，不得分。
|  | 4.项目资金使用 | 10 | 资金管理规范，专款专用、专帐管理，得10分；资金使用不规范，扣3分；出现截留、挤占、挪用等重大违规资金管理问题，不得分。
|  | 5.建设任务完成 | 25 | 按照项目批复文件明确的建设内容，全部完成得25分.仪器设备按照台（套）数、土建工程或田间工程按单项工程，每少完成1项，扣1分，扣完为止。出现重大变更，未履行报批手续的，每出现1项，扣2分，扣完为止。
项目建设效果 | 项目运转保障情况 | 6.设施设备使用情况 | 10 | 仪器设备全部安装、正常使用、运转情况良好，得8分，每1台仪器设备未未正常使用，扣1分，扣完为止。仪器设备配套的水、暖、电、气等设施或田间工程运转正常，得2分，未投入使用或运转不正常不得分。
|  | 7.科研团队与项目经费支持情况 | 10 | 有稳定经费支持，重点实验室人均经费在20万元以上、农业科学观测站在人均经费10万元以上，得10分；重点实验室人均经费在10-20万元、农业科学观测站在人均经费5-10万元，得5分；重点实验室人均经费在9万元以下、农业科学观测站在人均经费4万元以下，不得分。
| 目标功能实现情况 | 8.项目预期目标 | 10 | 按照项目批复文件明确的本“学科群”研究方向，能够有效支撑全部研究方向得10分；每减少1个研究方向，扣2分，扣完为止。
|  | 9.促进科研成果产出情况 | 10 | 科研成果和知识产权申请数量与上年相比增长10%以上，得10分；增长1-10%以下，得6分；与去年持平或减少不得分。
注：本方案的分值下线数包括本数。